Stavba:	Horní kaple sv. Anny v Temenici,

sanace vlhkosti a udržovací práce - 2. etapa

Investor:	Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk

Souhrnná technická zpráva

Dodatek zprávy

projekt pro PROVÁDĚNÍ STAVBY

Zpracovatel:	Jiří Frys - stavební projekce

Langrova 12, 787 01 Šumperk

583 215 988, frys@frys.cz

Zakázkové číslo:	17/21a

V Šumperku: 	duben 2018

ČLENĚNÍ STAVBY A ČASOVÉ ÚDAJE O JEJÍ REALIZACI

Původně navržené stavební práce 2. etapy rekonstrukci kaple v Temenici budou rozděleny do dvou časových úseků. Část prací bude prováděna v roce 2018 (2. etapa) a zbývající práce budou dokončeny v roce 2019 (3. etapa).

Termín nového připojení objektu na distribuční síť NN se neplánovaně prodloužil a předběžně je přislíben na podzim 2018. Z toho vyplývá, že práce prováděné v tomto roce budou bez napojení na distribuční síť. Dodavatel stavby musí pro potřebné stavební práce mít zajištěn náhradní zdroj elektrické energie.

Práce prováděné v letošním roce (2. etapa) představují dokončení sanačních prací vlhkého zdiva, opravy poškozených části obvodového zdiva, novou dělící stěnu a stabilizaci trhlin ve zdivu. Součástí prací bude:

-vybourání dělící stěny včetně původní základové konstrukce, odstranění opěrné konstrukce mensy s původním základem, odstranění vnitřních omítek a navazujícího poškozeného zdiva v rozsahu navrhované sanace zdiva a odstranění vnější omítky a poškozeného cihelného zdiva v rozsahu oprav soklové části kaple

- nově bude vytvořen společný základový blok pod mensou a vnitřní stěnou a aplikována izolace proti zemní vlhkosti, bude vyzděna nová dělící stěna pod stávající klenbou včetně vytvoření dvou klenbových pasů v obou jejích průchodech s úpravou zdiva pro vytvoření ozdobných říms; bude doplněno odstraněné obvodového zdiva z vnitřní i vnější strany v soklové části včetně vytvoření předsazeného soklíku

- sanační práce

- stabilizace sešitím zdiva a stažení kovovými kotvami

Časový plán realizace 2. etapy: 	3 měsíce

Práce prováděné v roce 2019 (3. etapa) představují dokončení všech navrhovaných stavebních úprav (podlahy, vnější a vnitřní omítky, výměna oken a vstupních dveří, provedení železobetonového pasu, oprava kamenného portálu, vyzdívka konstrukce mensy, výmalba, fasáda, venkovní úpravy před vstupem, provedení silnoproudých a slaboproudých rozvodů včetně přípojky NN.

Časový plán realizace 3. etapy: 	5 měsíců

V Šumperku, duben 2018

Vypracovala: Ing. Hana Zárubová